**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ  ทั้ง 12 หมู่บ้าน | เพื่อเสริมสร้างอาชีพด้านการ  เลี้ยงโค-กระบือ | เกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้จากการเลี้ยง | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพปุ๋ยอินทรีย์  ทั้ง 12 หมู่บ้าน | ส่งเสริมให้ความรู้ลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ | เกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีความรู้ลดต้นทุนการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยละ 80 | การลดต้นทุนในภาคการเกษตร | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 3 | โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบ | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | สร้างแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 5 ไร่ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | ประชาชนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 4 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่  ทั้ง 12 หมู่บ้าน | เพื่อเสริมสร้างอาชีพด้านการ  เลี้ยงไก่ | เกษตรกรผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 5 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรร่วมใจมีชัยพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 12,7 | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรร่วมใจมีชัยพัฒนาเศรษฐกิจ | ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 6 | วัสดุการเกษตร | เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างงานการเกษตร | ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ค่าพันธ์พืช ค่าพันธ์สัตว์ปีก สัตว์น้ำ ค่าอาหารสัตว์ ค่าสารป่องกันกำจัดศัตรูพืช ค่าเวชภัณฑ์ต่างๆฯ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | การทำงานมีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น | การปฏิบัติ  งานของ อบต.  .มีประสิทธิ  ภาพ | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 7 | จัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน หมู่ 7 | เพื่อตั้งโรงสีข้าวชุชนเสริมสร้างอาชีพ | โรงสีข้าว 1 โรง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

แบบ ผ. 01

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | ส่งเสริมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ผ้าไหมแพรวา | เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การทอผ้า | ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทั้ง 12หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | สามารถประกอบอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร | เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวเกรียบสมุนไพร | ผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน  หมู่ 8,1,10 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักรสาน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักรสาน | ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำกล้วยฉาบ ขนมทองม้วน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทำกล้วยฉาบ กลุ่มขนมทองม้วน | ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  หมู่ 1 ,หมู่ 2 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | มีอาชีพเสริม ร้อยละ 80 | มีรายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | ก่อสร้างโรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อก่อสร้างโรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร | สร้างโรงเรือน ตามแบบแปลน อบต.นาสี กำหนด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนโรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 80 | มีโรงเรือนเก็บผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง |
| 2 | ลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านศรีวิไล หมู่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีลานตากผลผลิตทางการเกษตร | ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่ 2 ไร่ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80 | ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตำบลนาสี | เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาสี | ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนตำบลนาสี 1 แห่ง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | แหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลนาสี | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **1** | **ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว1000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **2** | **ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหัน หมู่ 14ซอยลานมัน** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **3** | **ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปวัดธาตุทอง บ้านดงยาง หมู่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **180,000** | **180,000** | **180,000** | **180,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **4** | **ก่อสร้างถนน คสล. สายไปป่าช้า บ้านนานิคม หมู่ 10** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว 500 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **1,250,000** | **1,250,000** | **1,250,000** | **1,250,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **5** | **ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านขาม หมู่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว1000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **6** | **ก่อสร้าง**ถนนลาดยาง **สายบ้านดงยาง-บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 6- หมู่ 13** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว1000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **1,700,000** | **1,700,000** | **1,700,000** | **1,700,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **7** | **ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านสุรินทร์พัฒนา-บ้านดงยาง หมู่ 13-หมู่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **8** | **ซ่อมสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านกำนันบุญเติม หมู่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว1000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **9** | **ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายบ้านขาม-ดอนปู่ตา หมู่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 150 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **10** | **ก่อสร้างสะพานห้วยคะนานเพื่อการเกษตร หมู่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ตามแบบแปลน อบต.นาสี กำหนด** | **2,000,000** | **2,000,000** | **2,000,000** | **2,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **11** | **ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่ 12** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว1000 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **12** | **ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดเกาะแก้วทรายขาว หมู่ 11** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว50 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม.** | **125,000** | **125,000** | **125,000** | **125,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **13** | **ซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านนานิคม หมู่ 10** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ขนาดความยาว2500 ม. กว้าง 5 ม. หนา0.15 ม.** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **2,500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **14** | **ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายป่าช้าไปนาตาเอ หมู่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 200 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **15** | **ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกหนองสะพัง-ห้วยปอ บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 2000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **16** | **ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปวัดเขาน้อย หมู่ 4** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 2000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **17** | **ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา-อบต. บ้านนาสี หมู่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 3000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.15 ม.** | **6,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | **6,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **18** | **ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอยนากำนัน หมู่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **19** | **ซ่อมสร้างถนน คสล. สายด้านหลังรร.หินฮาวน้ำกงวิทยา หมู่ 14** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 900 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **1,800,000** | **1,800,000** | **1,800,000** | **1,800,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **20** | **ซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายไปนาพ่อประสิทธิ์ หมู่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **21** | **ซ่อมแซมถนน คสล. สายคูหา-พิทักษ์ หมู่ 12** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1450 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **2,900,000** | **2,900,000** | **2,900,000** | **2,900,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **22** | **ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายขัวเกวียน-นาตู้รัด หมู่ 11** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 5000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **23** | **ก่อสร้างถนนคสล.สายข้างบ้านอบต.สุวรรณ หมู่ 10** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **24** | **ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอบต.กองจันทร์ -ถนนลาดยางหมู่ 7** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 130 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **260,000** | **260,000** | **260,000** | **260,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **25** | **ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่ชัย-อ่าง หมู่ 4** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 400 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **8,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | **8,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **26** | **ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไล-น้ำกง หมู่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 4,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **16,000,000** | **16,000,000** | **16,000,000** | **16,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **27** | **ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายเรียบห้วยกง หมู่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 4,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **400,000** | **400,000** | **400,000** | **400,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **28** | **ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายบ้านขาม-ป่าช้า หมู่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 1,500 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **150,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **29** | **ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านแม่ต้า หมู่ 14** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 500 ม.**  **กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **30** | **ซ่อมแซมถนน ลูกรัง สายเรียบห้วยกง หมู่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร** | **ยาว 4,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา0.2 ม.** | **400,000** | **400,000** | **400,000** | **400,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2** การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

**2. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **1** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนาสี หมู่ 1** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 20 จุด** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **2** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านขาม หมู่ 2** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **3** | **ติดตั้งระบบกรองน้ำประปาเพื่อใช้ในหมู่บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12** | **เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสีกำหนด** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **4** | **ขยายเขตประปาหมู่บ้านซำภูทอง หมู่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **ระยะทาง 1,500 ม. หรือเป็นไปตามแบบแปลนที่ อบต.นาสี กำหนด** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **กองช่าง** |
| **5** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านน้ำกง หมู่ 11** | **เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง** | **กว้าง 0.50 ม. ยาว ม.**  **ลึก 0.49 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5** | **น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **6** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **7** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **8** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหินฮาว หมู่ 4** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **500,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **9** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ 8** | **เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง** | **กว้าง 0.50 ม. ยาว ม.**  **ลึก 0.49 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5** | **น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **10** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านนาสี หมู่ 1** | **เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง** | **กว้าง 0.50 ม. ยาว ม.**  **ลึก 0.49 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5** | **น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **11** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำเสียซอยลานมันบ้านห้วยหัน พัฒนา หมู่ 14** | **เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง** | **กว้าง 0.50 ม. ยาว ม.**  **ลึก 0.49 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5** | **น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **12** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 12** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **13** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านซำภูทอง หมู่ 9** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **14** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านน้ำกง หมู่ 11** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **15** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านนานิคม หมู่ 10** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **16** | **ปรับปรุงประปาหมู่บ้านคูหาพัฒนา หมู่ 7 (คุ้มอบต.นาสี)** | **เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **กองช่าง** |
| **17** | **ปรับปรุงประปาหมู่บ้านหินฮาว หมู่ 4 (อ่างเก็บน้ำ)** | **เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **กองช่าง** |
| **18** | **ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านศรีวิไล หมู่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ร้อยละ 80** | **ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ** | **กองช่าง** |
| **19** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ 14** | **เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรเวลากลางคืน** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 10 จุด** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะร้อยละ 80** | **ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **กองช่าง** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| **20** | **ก่อสร้างรางระบายน้ำเสียภายในหมู่บ้านซำภูทอง หมู่ 9** | **เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวกป้องกันน้ำท่วมขัง** | **กว้าง 0.50 ม. ยาว ม.**  **ลึก 0.49 ม.** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **1,000,000** | **ระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 5** | **น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัย** | **กองช่าง** |
| **21** | **ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสุรินทร์พัฒนาหมู่ 13** | **เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ** | **240,000** | **240,000** | **240,000** | **240,000** | **ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100** | **ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **กองช่าง** |
| **22** | **ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีวิไล หมู่ 8** | **เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณ** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **200,000** | **ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100** | **ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **กองช่าง** |
| **23** | **ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ 13** | **เพื่อให้ประชาชนได้มีเมรุไว้สำหรับฌาปนกิจศพ** | **เมรุเผาศพ บ้านสุรินทร์พัฒนา** | **12,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | **12,000,000** | **ประชาชนผู้สัญจรร้อยละ80ได้รับความสะดวกปลอดภัย** | **ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร** | **กองช่าง** |
| **24** | **ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายลานอ้อยถึงห้วยคะนาน หมู่ 6** | **เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสายลานอ้อยถึงห้วยคะนาน** | **240,000** | **240,000** | **240,000** | **240,000** | **ปะชาชนมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100** | **ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง** | **กองช่าง** |

แบบ ผ. 01

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทดแทนป่าชุมชน | เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ | สนับสนุนต้นไม้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | เพิ่มจำนวนต้นไม้ ร้อยละ 80 | เพิ่มต้นไม้และเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำ | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 2 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาสี | เพื่อปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม | ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสีกำหนด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึ่งพอใจ ร้อยละ 80 | ประชาชนติดต่อราชการมีความพึ่งพอใจ | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |
| 3 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อปรับปรุงให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสีกำหนด | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมมากขึ้น ร้อยละ 80 | เป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนและนัก ท่องเที่ยว | งานส่งเสริมการเกษตร/สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วย งานรับผิด**  **ชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | สร้างแนวป้องกันไฟป่าชุมชน | เพื่อป้องกันการเผาไหม้ทำลายป่าชุมชน | ก่อสร้างแนวป่าชุมชน ตามแบบแปลนที่อบต.นาสีกำหนด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เพิ่มจำนวนต้นไม้ ร้อยละ 80 | ป้องกันการเผาไหม้และทำลายป่าชุมชน | กองช่าง |
| 2 | ขุดลอกลำห้วย กง ลำห้วยคะนาน กุดรัง ลำห้วยโมง | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ขุดลอกลำห้วย กง ลำห้วยคะนาน ลำห้วยกุดรัง ลำห้วยโมง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ปริมาณน้ำที่กักเก็บมากขึ้น ร้อยละ 80 | ปริมาณน้ำมีมากขึ้น | กองช่าง |
| 3 | ขุดลอกลำห้วย หัน | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร | ขุดลอกลำห้วย หัน กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 ม. | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ปริมาณน้ำมีมากขึ้น ร้อยละ 80 | ปริมาณน้ำมีมากขึ้น | กองช่าง |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบต.นาสี | เพื่อการบริหารจัดการกำจัดขยะ | จำนวน 12 หมู่บ้าน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ปัญหาการแพร่เชื้อโรคจากขยะลดลง ร้อยละ 80 | ปัญหาการแพร่เชื้อโรคจากขยะลดลง | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 5 | ก่อสร้างถนนป้องกันสารพิษและน้ำเสียรอบอ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อป้องกันสารพิษและน้ำเสียไหลลงอ่างเก็บน้ำหินฮาว | ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำหินฮาว ตามแบบแปลนที่อบต.นาสีกำหนด | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ลดสารพิษและน้ำเสียไหลลงอ่าง ร้อยละ 80 | สารพิษและน้ำเสียไหลลงอ่างเก็บน้ำหินฮาว ลดลง | กองช่าง |
| 6 | จัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | เพื่อจัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | จัดซื้อภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ จำนวน 200 ใบ | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | มีภาชนะใส่ขยะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | มีภาชนะใส่ขยะและคัดแยกขยะ | กองช่าง |
| 7 | จัดทำป้ายเขตป่าอนุรักษ์และปิดป่าชุมชน | เพื่อจัดทำป้ายอนุรักษ์และปิดป่าชุมชน | จัดทำป้ายอนุรักษ์และปิดป่าชุมชน ตำบลนาสี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีป้ายเพื่อ อนุรักษ์ป่าชุมชน | เป็นการอนุรักษ์ป่าชุมชน | กองช่าง |
| 8 | โครงการปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะ | เพื่อบริหารจัดการขยะ ปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งขยะให้ถูกสุขลักษณะ | ปรับปรุงบ่อขยะ ฝังกลบขยะ ขุดบ่อขยะที่ถูถหลักสุขอนามัย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | บ่อขยะ 1 แห่ง | มีบ่อทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ สภาพแวด ล้อมดีขึ้น | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ สร้างหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะอาดสวยงาม | สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | มีหมู่บ้านต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งร้อยละ 80 | ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สะอาดสวยงาม | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะจากต้นทาง | เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย | จัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนการคัดแยกขยะทุกหมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80 | ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ | เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าประชาชนมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะ | พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนมีความรู้ในการบริหารจัดการขยะ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80 | ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 4 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ | เพื่อป้องกันการเผาไหม้ทำลายป่าชุมชน | ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ทุกหมู่บ้านในเขต อบต. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า ร้อยละ 10 | ป้องกันการเผาไหม้และทำลายป่าชุมชน | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | | **2562**  (บาท) | | **2563**  (บาท) | | **2564**  (บาท) |
| 1 | จัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ปิดทองหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดงานบุญประเพณีบุญข้าวจี่ปิดทองหลวงพ่อพระไชยเชษฐาธิราช ขึ้น13ค่ำเดือน 3 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 3 | สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตำบลนาสี | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | | 240,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | | **2563**  (บาท) | | **2564**  (บาท) | |
| 4 | จัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 5 | จัดกิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น | จัดขบวนเข้าร่วมงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลให้ดียิ่งขึ้น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 6 | จัดตั้งกลุ่มและศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(มูลมังอิสาน) | เพื่อออนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น | อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น | ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ่น | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | การเลือกตั้งท้องถิ่น | การเลือกตั้งท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 2 | จัดเวทีประชาคม | เพื่อการจัดเวทีประชาคม | เพื่อใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | สำนักปลัด |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล คณะบุคคล | เพื่อการรับรองบุคคล คณะบุคคล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นการรับรองบุคคล คณะบุคคล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | การรับรองบุคคล คณะบุคคล | เพื่อการรับรองบุคคล คณะบุคคล | สำนักปลัด |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ | เพื่อการจัดงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | การจัดงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ | การจัดงานรัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 5 | โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน | เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน ได้พัฒนาและศักยภาพเพิ่มขึ้น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 100 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา | เพื่อเพิ่มความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่น | เพื่อฝึกอบรมสัมมนาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เพิ่มความรู้แก่บุคลากรท้องถิ่นร้อยละ 100 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการรณรงค์และป้องกันเด็กจมน้ำ”ตะโกน โยน ยื่น” | เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุ | เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ร้อยละ 100 | ผู้เข้าร่วมว่ายน้ำเป็นและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและ กฎหมายทางท้องถิ่นให้แก่ประชาชน | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคม | -ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  มีความรู้ในกฎหมายท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคมร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในสังคม | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน | เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น | ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ผู้นำชุมชนและ ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น  ร้อยละ 100 | ผู้นำชุมชนและประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยมากขึ้น | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 10 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีความเข้าใจใน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 100 | บุคลากรท้องถิ่น ประชาชนและผู้นำชุมชน มีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด |
| 11 | โครงการลงพื้นที่เก็บภาษีมีความรู้ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนได้รับรู้ ร้อยละ 100 | ประชาชนได้รับความรู้เรื่องภาษีและบริการนอกสถานที่ | กองคลัง |
| 12 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | เพื่อใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | ลดและบรรเทาการเกิดสาธารณะภัยต่างๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร้อยละ 100 | ลดและบรรเทาการเกิดสาธารณะภัยต่างๆ | สำนักปลัด |
| 13 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปราบ ปรามการทุจริต | เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต | รณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ป้องกันปราบปรามการทุจริตร้อยละ 100 | ป้องกันปราบปรามการทุจริต | สำนักปลัด |
| 14 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | - เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารรับทราบโครงการรณรงค์ต่างๆของรัฐได้อย่างทั่วถึง | อุปกรณ์หอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง  ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ร้อยละ 100 | -ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารรับทราบโครงการรณรงค์ต่างๆของรัฐได้อย่างทั่วถึง | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | รงณรงค์ ซ้อมแผนและป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  ร้อยละ 100 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อรงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | รงณรงค์ ซ้อมแผนและป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ร้อยละ 100 | รงณรงค์และป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | เพื่อฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | ฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อปพร.อบต.นาสีมีทักษะและชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 100 | ฝึกอบรมจัดตั้งและทบทวน อปพร.อบต.นาสี | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 4 | โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย  อปพร. | เพื่อการปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น | จัดซื้อเครื่องแต่งกาย  อปพร. | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | การปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น  ร้อยละ 100 | การปฏิบัติงานของ อปพร. มีความปลอดภัยมากขึ้น | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันโจรผู้ร้ายก่อเหตุ | ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น  ร้อยละ 100 | ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักปลัด |
| 6 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อปพร.ในการปฏิบัติภารกิจ ต่างๆ | เพื่อสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร.ที่ช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | ตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร.ที่ช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น  ร้อยละ 100 | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สมาชิก อปพร.ในการปฏิบัติภารกิจ | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ | ซ่อมแซมศาลาประชาคม ทุกหมู่บ้านในเขต อบต.นาสี | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 | มีสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างซุ้มประตู อบต.นาสี จำนวน 2 แห่ง | เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้องของบ้านเมือง | ก่อสร้างซุ้มประตู อบต.นาสี จำนวน 2 แห่ง | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ซุ้มประตู อบต.นาสี จำนวน 2 แห่ง | มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้องของบ้านเมือง |  |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาโดยอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) | เด็กนักเรียนประถมศึก ษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | เด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) จำนวน 2 โรงเรียน | เด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ)ได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เด็กนักเรียนประถมศึก ษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | เด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) จำนวน 2 โรงเรียน และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เด็กนักเรียน ในเชต อบต.นาสี และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี ได้ดื่มนมทุกวันทำให้ร่างการแข็งแรงเติบโตตามวัย | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. อบต.นาสี | เพื่อ อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด. อบต.นาสี | เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสี | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสี | เด็กนักเรียน ศพด. อบต.นาสีได้รับอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ที่ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทางการศึกษา ที่ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สำหรับโรงเรียนประถมในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ และและเกิดการเรียนรู้อย่างสมวัย | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 6 | โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับ ศพด. อบต.นาสี | เพื่อ จัดหาวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับ ศพด. | ศพด. อบต.นาสี | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ศพด. อบต.นาสี | ศพด. อบต.นาสีมีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนการการสอน | สำนักปลัด |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และนันทนาการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | โรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | ได้เสริมทักษะการเรียนรู้และนันทนาการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ | สำนักปลัด |
| 8 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนยากจน  -การมอบทุน  -การสงเคราะห์รถรับส่งนักเรียน ศพด. | เพื่อสงเคราะห์ให้กับเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน | นักเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | นักเรียนโรงเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับความช่วยเหลือ  -ได้รับทุน  -ได้รับการสงเคราะห์รถรับส่ง ศพด. | สำนักปลัด |
| 9 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  -ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นักเรียนในเขตอบต  -อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน | เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น  -ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นักเรียนในเขตอบต  -อบรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน | นักเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | นักเรียน ในเชต อบต.นาสี(สพฐ) และเด็กเล็ก ศพด.อบต.นาสี | เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น | สำนักปลัด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 10 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ต่อเติมซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.อบต.นาสี | เพื่อ บำรุงรักษาสถานที่ดูแลเด็กให้มีความคงทนถาวรและมีความปลอดภัย | ศพด. อบต.นาสี | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ศพด. อบต.นาสี | ศพด. อบต.นาสีให้มีความสวยงามคงทนถาวรและมีความปลอดภัย | สำนักปลัด |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้พิการ | ผู้พิการในเขต อบต.นาสี | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | ผู้พิการ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้พิการ ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขต อบต.นาสี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้ช่วยเหลือเงินดำรงชีวิต และสวัสดิการทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น | กองสวัสดิการสังคม |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ กลุ่มสตรี | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกลุ่มสตรีให้มีรายได้เพิ่มขึ้น | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกลุ่มสตรีในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์และกลุ่มสตรีในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ติดเชื้อเอดส์ และกลุ่มสตรี มีรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการดำรงชีพ | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว | เพื่อสงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว สำหรับผู้ประสบภัยหนาว | ผู้ประสบภัยหนาว ในเขต อบต.นาสี | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้ประสบภัยหนาว ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ได้สงเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว สำหรับผู้ประสบภัยหนาว | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการครอบครัวอบอุ่น | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 80 | สร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง | กองสวัสดิการสังคม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 7 | โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาสี | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาสี | ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาสี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาสี ร้อยละ 100 | ได้สนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาสี | กองสวัสดิการสังคม |
| 8 | โครงการสนับสนุนกลุ่ม อผส. ตำบลนาสี | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อผส. ตำบลนาสี | กลุ่ม อผส. ตำบลนาสี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | กลุ่ม อผส. ตำบลนาสี ร้อยละ 100 | ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม อผส. ตำบลนาสี | กองสวัสดิการสังคม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

6.3 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดอื่นๆตามฤดูกาล | เพื่อลดและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ป่วย ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 50 | ไม่มีไข้เลือดออก และโรคระบาด เกิดขึ้นในชุมชน | กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก และโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค | เพื่อลดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก และโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เป็นพาหะนำโรค ในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ป้องกันได้ ร้อยละ 100 | ทำให้การแพร่ระบาดของโรคในชุมชนลดลง | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ป่วยเอดส์ลลดลง ร้อยละ 50 | ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ลดลง | กองสวัสดิการสังคม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ประชาชน ร้อยละ 100 | มีการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน ตำบลนาสี | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชน ร้อยละ 100 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | กองสวัสดิการสังคม |
| 6 | โครงการอบต. TWO BE NUMBER ONE เสริมสร้างพลังเยาวชน | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน | ประชาชนในเขต อบต.นาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ผู้ป่วยเอดส์ลลดลง ร้อยละ 50 | ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ลดลง | กองสวัสดิการสังคม |
| 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี ร้อยละ 100 | ผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสี มีสุขภาพแข็งแรง | กองสวัสดิการสังคม |
| 8 | โครงการสนับสนุนศูนย์บริการฉุกเฉินและเครื่องมืออุปกรณ์รถบริการฉุกเฉิน | เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน | ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | บริการประชาชน ร้อยละ 100 | ประชาชนในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว | กองสวัสดิการสังคม |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำหินฮาว กว้าง 4 ม. ยาว 4,000 ม. | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหินฮาว | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหินฮาว ให้สวยงาม | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 100 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและมีแหล่งท่องเที่ยว | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาตำบลนาสี | เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย | ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบล | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย | กองช่าง |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 4 | โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำสุวรรณคูหา | เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว | ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำสุวรรณคูหา | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยว ร้อยละ 100 | ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและมีแหล่งท่องเที่ยว | กองช่าง |
| 5 | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน | เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ให้ได้มาตรฐาน | ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้าน | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย ร้อยละ 80 | ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน | กองช่าง |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ. 01

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า**  **จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2561**  (บาท) | **2562**  (บาท) | **2563**  (บาท) | **2564**  (บาท) |
| 1 | โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อประชา  สัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 | นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการแข่งขันแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต.นาสี | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนประชาชน | เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาสี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ร้อยละ 100 | ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการแข่งขันแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรของ อปท.ภายใน อ.สุวรรณคูหา | เพื่อจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | บุคลากรของ อปท.ในเขตอ.สุวรรณคูหา เข้าร่วมร้อยละ100 | บุคลากรของ อปท.ในเขตอ.สุวรรณคูหา มีสุขภาพแข็งแรง และสามัคคีกลมเกลียว | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | เพื่อใช้สำหรับออกกำลังกาย | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับทุก | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 100 | ประชาชนมีอุปกรณ์ กีฬาสำหรับออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด |

**บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.07

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| **1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**  1.1 แผนงานการเกษตร  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 7  4  3 | 300,000  120,000  800,000 | 7  4  3 | 300,000  120,000  800,000 | 7  4  3 | 300,000  120,000  800,000 | 7  4  3 | 300,000  120,000  800,000 | 28  16  12 | 1,200,000  480,000  3,200,000 |
| **รวม** | **14** | **1,220,000** | **14** | **1,220,000** | **14** | **1,220,000** | **14** | **1,220,000** | **56** | **4,880,000** |
| **2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 30  24 | 60,015,000  22,880,000 | 30  24 | 60,015,000  22,880,000 | 30  24 | 60,015,000  22,880,000 | 30  24 | 60,015,000  22,880,000 | 120  96 | 240,060,000  91,520,000 |
| **รวม** | **54** | **82,895,000** | **54** | **82,895,000** | **54** | **82,895,000** | **54** | **82,895,000** | **216** | **331,580,000** |
| **3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**  3.1 แผนงานการเกษตร  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน  3.3 แผนงานบริหารทั่วไป | 3  8  4 | 110,000  5,660,000  120,000 | 3  8  4 | 110,000  5,660,000  120,000 | 3  8  4 | 110,000  5,660,000  120,000 | 3  8  4 | 110,000  5,660,000  120,000 | 12  32  16 | 440,000  22,640,000  480,000 |
| **รวม** | **15** | **5,890,000** | **15** | **5,890,000** | **15** | **5,890,000** | **15** | **5,890,000** | **60** | **23,560,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| **4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**  4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 430,000 | 6 | 430,000 | 6 | 430,000 | 6 | 430,000 | 24 | 1,720,000 |
| **รวม** | **6** | **430,000** | **6** | **430,000** | **6** | **430,000** | **6** | **430,000** | **24** | **1,720,000** |
| **5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี**  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 14  6  2 | 1,350,000  630,000  1,300,000 | 14  6  2 | 1,350,000  630,000  1,300,000 | 14  6  2 | 1,350,000  630,000  1,300,000 | 14  6  2 | 1,350,000  630,000  1,300,000 | 56  24  8 | 5,400,000  2,520,000  5,200,000 |
| **รวม** | **22** | **3,280,000** | **22** | **3,280,000** | **22** | **3,280,000** | **22** | **3,280,000** | **88** | **13,120,000** |
| **6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม**  6.1 แผนงานการศึกษา  6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์  6.3 แผนสาธารณสุข | 10  8  8 | 6,480,000  5,490,000  700,000 | 10  8  8 | 6,480,000  5,490,000  700,000 | 10  8  8 | 6,480,000  5,490,000  700,000 | 10  8  8 | 6,480,000  5,490,000  700,000 | 40  32  32 | 25,920,000  21,960,000  2,800,000 |
| **รวม** | **26** | **12,670,000** | **26** | **12,670,000** | **26** | **12,670,000** | **26** | **12,670,000** | **104** | **50,680,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| **7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา**  7.1 แผนงานเคหะและชุมชน  7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 5  4 | 15,000,000  270,000 | 5  4 | 15,000,000  270,000 | 5  4 | 15,000,000  270,000 | 5  4 | 15,000,000  270,000 | 20  16 | 60,000,000  1,080,000 |
| **รวม** | **9** | **15,270,000** | **9** | **15,270,000** | **9** | **15,270,000** | **9** | **15,270,000** | **36** | **61,080,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **146** | **121,655,000** | **146** | **121,655,000** | **146** | **121,655,000** | **146** | **121,655,000** | **584** | **486,620,000** |

**2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**หนองบัวลำภู** ยุทธศาสตร์ที่ 3 **การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม

6.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 3 |  |  |  | 15,000 | - | - | - |  |  |  |  |
| **รวม** | **3 โครงการ** | **-** | **--** | **460,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

แบบ ผ.02

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่....**3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข**.................

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต....

3. ยุทธศาสตร์......**การพัฒนาด้านสังคม**.....

3.1 แผนงาน.................**สาธารณสุข**....................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  **(ผลผลิตโครงการ)** | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน** |
| **2561**  **(บาท)** | **2562**  **(บาท)** | **2563**  **(บาท)** | **2564**  **(บาท)** |
| 1 | โครงการอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลเมืองท่าบ่อ | เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสด้านสุขภาพ | 19 ชุมชนในเขตเทศบาล | 142,500 | 142,500 | 142,500 | 142,500 | จำนวน 1 โครงการ | ประชาชนได้รับโอกาสด้านสุขภาพ | กองสาธารณสุข | 19 ชุมชนในเขตเทศบาล |
| **รวม** | **1 โครงการ** | **-** | **-** | **142,500** | **142,500** | **142,500** | **142,500** | - | - | - |  |

แบบ ผ.02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน**

**เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่..**5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล...............

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**.....ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**....**

4.1 แผนงาน.........บริหารงานทั่วไป.......................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย  (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา | | | | ตัวชี้วัด  (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน |
| 2561  (บาท) | 2562  (บาท) | 2563  (บาท) | 2564  (บาท) |
| 1  2 | เงินอุดหนุนกาชาดอำเภอ  เงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองคาย | -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กาชาดอำเภอท่าบ่อ  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กาชาดจังหวัดหนองคาย | -อำเภอท่าบ่อได้รับเงินอุดหนุน  -จังหวัดหนองคายได้รับเงินอุดหนุน | 10,000  50,000 | 10,000  50,000 | 10,000  50,000 | 10,000  50,000 | สำเร็จร้อยละ  100  สำเร็จร้อยละ  100 | -อำเภอท่าบ่อได้รับเงินอุดหนุน  -จังหวัดหนองคายได้รับเงินอุดหนุน | งานธุรการ  สำนักปลัดฯ  งานธุรการ  สำนักปลัดฯ | อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย |
| **รวม** | **2 โครงการ** | **-** | **-** | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **60,000** | **-** | **-** | **-** | **-** |