**โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ. 2561 – 2564**

**แบบ ยท.01**

**ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

(1)

**ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง**

(2) **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน**

**(3)**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

**(4)**

**ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม**

**(5)**

**ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**

**(6)**

**ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ**

**ฉบับที่ 12**

3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1)ยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง**

**เหนือตอนบน 1**

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่ประชาคมอาเซียน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

พัฒนาสังคม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล

**แบบ ยท.01**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

พัฒนาสังคม ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการสู่ประชาคมอาเซียน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู**

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

ด้านการปรับปรุงการ บริหารจัดการภายใน องค์กร

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

ด้านการสร้างโอกาส ให้กับประชาชนเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

ด้านการส่งเสริม

การกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดการ

สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.นาสี**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7:**

การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6:**

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 5:**การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4:** การพัฒนาด้านศิลปะวัฒน ธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2:** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่** 1:การพัฒนาด้าน

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

**เป้าประสงค์**

4.

เพิ่มประสิทธิ

ภาพการจัดการด้านสิ่งแวด

ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒน

ธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

9.

ประชา

ชนได้รับการศึก

ษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

2.

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียง พอ

12.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการท่อง

เที่ยว

10.ประชา

ชนได้รับ

สวัสดิ

การที่ดีอย่างเพียง พอ

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

6. ประชา

ชนปลอด

ภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.ประชา

ชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

**แบบ ยท.01**

**กลยุทธ์**

6.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4.ก่อ

สร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

9..สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวด

ล้อม

8.

พัฒนาแหล่งน้ำ

20.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่อง

เที่ยว

19.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

16.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

15.ส่งเสริมการเพิ่มศักย

ภาพของ

บุคลา

กรและองค์กรให้มีขีดความ

สามารถในการ

พัฒนา

13.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

12.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒน

ธรรมประเพณีท้องถิ่น

11.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

10.การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

12.

ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการท่อง

เที่ยว

11.

ประชา

ชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10.

ประชา

ชนได้รับ

สวัสดิ

การที่ดีอย่างเพียง พอ

4.

เพิ่มประสิทธิ

ภาพการจัดการด้านสิ่งแวด

ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

9.

ประชา

ชนได้รับการศึก

ษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ

8.

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

6.

ประชา

ชนปลอด

ภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.

อนุรักษ์ประเพณีวัฒน

ธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

2.

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียง พอ

18.การพัฒนาส่ง

เสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

17.การพัฒนาและส่ง

เสริมด้านสวัส

ดิการชุมชน

14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.เสริม

สร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัว

เรือนและกลุ่มอาชีพ

7.พัฒนาระบบจราจร

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ

สามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการ

เกษตร

-โครงการส่งเสริมสนับสนุนฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

-โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน

-โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ

-โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

แปรรูปและบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ ในเขต อบต.

-โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีถ่ายทอดทางการเกษตร

-โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

-โครงการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

-โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

-โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

ต่าง ๆ ในเขต อบต.

-ก่อสร้างและซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน

- ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมลานอเนกประสงค์

- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าว

-ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.นาสี

- ก่อสร้างลานกีฬา

- ถมดินและปรับพื้นที่สาธารณะ - ก่อสร้างและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ก่อสร้างและปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้กับศูนย์เด็กเล็ก

- ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาสี

-โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ทุกหมู่บ้าน

-โครงการจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร/สัญญาณไฟจราจร/ป้ายบอกเส้นทาง/เครื่องหมายบังคับจราจร/ติดตั้งป้ายเตือนจุดอันตราย/ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล/ตีเส้นจราจร

-โครงการปรับปรุง

ป้ายเครื่องหมายจราจร/ป้ายบอกเส้นทาง/ติดตั้งป้ายเตือนจุดอันตราย/ป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อถนนและซอยต่าง ๆ ในเขตอบต./ตีเส้นจราจร

-โครงการขยายเขตน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา

-โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

-โครงการจัดซื้อถังกักเก็บน้ำประปา

-โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถังกักเก็บน้ำประปา

-โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

-โครงการขุดสระน้ำ/ขุดลอกสระ/แหล่งน้ำสาธารณะ

-โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความ

สามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการ

เกษตร

**แผนงาน**

**12.**

**แผนงาน**

**งบกลาง**

**11. แผนงานการพาณิชย์**

**10. แผนงานการเกษตร**

**9.**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**6. แผนงานเคหะและชุมชน**

**5. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**4. แผนงานสาธารณ**

**สุข**

**3. แผนงานการศึกษา**

**2.**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

15.ส่งเสริมการเพิ่มศักย

ภาพของ

บุคลา

กรและองค์กรให้มีขีดความ

สามารถในการ

พัฒนา

14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

11.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

10.การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

9..สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวด

ล้อม

20.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่อง

เที่ยว

17.การพัฒนาและส่ง

เสริมด้านสวัส

ดิการชุมชน

18.การพัฒนาส่ง

เสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

19.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

12.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒน

ธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.เสริม

สร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัว

เรือนและกลุ่มอาชีพ

8.

พัฒนาแหล่งน้ำ

7.พัฒนาระบบจราจร

6.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

3.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

4.ก่อ

สร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

13.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

16.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชน

-โครงการก่อสร้างถนน คสล.

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

-โครงการซ่อมแซมถนน คสล.

-โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

-โครงการก่อสร้างร่องระบาย

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

-โครงการวางท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ

-โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพาน

-โครงการขยายผิวจราจร

**แบบ ยท.01**

**ผลผลิต/โครงการ**

**9.**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**6. แผนงานเคหะและชุมชน**

**7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**5. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**4. แผนงานสาธารณ**

**สุข**

**12.**

**แผนงาน**

**งบกลาง**

**3. แผนงานการศึกษา**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**2.**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**10. แผนงานการเกษตร**

**11. แผนงานการพาณิชย์**

**แบบ ยท.01**

**แผนงาน**

1. ออกข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมการจัดระเบียบสังคม

2. ส่งเสริม/สนับสนุน/รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

3. ส่งเสริม/สนับสนุน / ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือ ตรวจสอบดูแลชุมชนและสังคม/สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม

4. รณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะในเขตชุมชนฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านการจราจร

5. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

6. ส่งเสริม/สนับสนุน/ฝึกอบรมอาสาสมัคร สร้างจิตสำนึกเพื่อต่อต้านยาเสพติด

7. รณรงค์ เฝ้าระวัง บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

8. ส่งเสริม/สนับสนุน/ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำอบต.(อปพร.)

9. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการป้องกันภัยและเพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัย

10. รณรงค์และป้องกันลดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว

5. ตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลและเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. ภายในเขตเทศบาล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

5. ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล

6. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

7. จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดน้ำเสียของชุมชน

2. กำกับและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการให้เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย

3. ขุดลอกท่อระบายน้ำในชุมชนที่อุดตัน

4. ออกข้อบัญญัติควบคุม

5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ขุดลอกคลอง

ธรรมชาติให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

7. ส่งเสริม/สนับสนุน/ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ

10. จัดการบริการเพิ่มศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย

11. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอย

1.ส่งเสริม/สนับสนุน/การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

2.ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ

3.ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย

4.ส่งเสริม/สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน

5. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโรงเรียนภายใน

6. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่าย และเข้าร่วมมหกรรมทางการศึกษา

7. ส่งเสริม/สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย

9. ส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา

10.ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น

11.ส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น งานอื่นๆ

12. ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการ

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ

14. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่

3. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

4. ส่งเสริมสนับสนุนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน

6.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

7 ส่งเสริมประชาธิปไตยด้านพลเมือง

เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะ แก่บุคลากรอบต.นาสี

8.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ

9. สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง และศูนย์ประสาน งานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

11. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

12. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

13. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1. เสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล

2. ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารที่ทำการเทศบาลรองรับการบริการประชาชน

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอออบต

4. จัดรถระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

3. ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก, โรคพิษสุนัขบ้า และโรคฉี่หนู

4. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5. ส่งเสริมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บริการชุมชน

6. ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย

7. ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาล

8.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 30 บาท

9. โครงการฝึกอบรม/รณรงค์ให้หญิง/ชายที่เข้าสู่วัยทองได้รับความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

**ผลผลิต/โครงการ**

**3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ Strategy Map ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู**

**แบบ ยท.02**

**“เรียนรู้ร่วมกัน ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นการพัฒนา มีจิตใจบริการ”**

**วิสัยทัศน์**

**ยุทธศาสตร์ที่ 7:**

การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา

**ยุทธศาสตร์ที่ 6:**

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

**ยุทธศาสตร์ที่ 5:**การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 4:** การพัฒนาด้านศิลปะวัฒน ธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์ที่ 2:** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**ยุทธศาสตร์ที่** 1:การพัฒนาด้าน

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

**ยุทธศาสตร์**

5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒน

ธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

12.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการท่อง

เที่ยว

11.ประชา

ชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10.ประชา

ชนได้รับ

สวัสดิ

การที่ดีอย่างเพียง พอ

7.

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

9.

ประชา

ชนได้รับการศึก

ษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

2.

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียง พอ

6. ประชา

ชนปลอด

ภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.

เพิ่มประสิทธิ

ภาพการจัดการด้านสิ่งแวด

ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

**เป้าประสงค์**

**แบบ ยท.02**

12.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการท่อง

เที่ยว

11.ประชา

ชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10.ประชา

ชนได้รับ

สวัสดิ

การที่ดีอย่างเพียง พอ

5. อนุรักษ์ประเพณีวัฒน

ธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

7.

พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

9.

ประชา

ชนได้รับการศึก

ษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4.

เพิ่มประสิทธิ

ภาพการจัดการด้านสิ่งแวด

ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

2.

มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียง พอ

6. ประชา

ชนปลอด

ภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

**เป้าประสงค์**

**1.**เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

**2.**เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต อบต. ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง

**3 .**เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

**5.**เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

**4.**เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**ค่าเป้าประสงค์**

**แบบ ยท.02**

**1.**เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

**2.**เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต อบต. ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง

**3 .**เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายใน

ชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

**4.**เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

**5.**เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

**ค่าเป้าประสงค์**

1.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3.การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพและอนามัย

4.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5.การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

2. การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย

3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.พัฒนาระบบจราจร

6. พัฒนาแหล่งน้ำ

**กลยุทธ์**

**11. แผนงานการพาณิชย์**

**9.**

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**6. แผนงานเคหะและชุมชน**

**7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**5. แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**4. แผนงานสาธารณ**

**สุข**

**12.**

**แผนงาน**

**งบกลาง**

**3. แผนงานการศึกษา**

**1. แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**2.**

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

**แผนงาน**

**10. แผนงานการเกษตร**

**3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์**

**แบบ ยท.03**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | **1.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน | ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ | -ร้อยละของจำนวนประชากรมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น  -จำนวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูปสินค้า | 14 | 14 | 14 | 14 | ปีละ 4 โครงการ | 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ  3.ปรับปรุง พัฒนา ตลาดชุมชนและตลาดกลางให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเป็นศูนย์รวมกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค | -โครงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีถ่ายทอดทางการเกษตร  -โครงการฝึกอบรม/ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง  -โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ  -โครงการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  -โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  -โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต อบต.  .ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ | สำนักปลัด | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่**  2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | **2.ยุทธศาสตร์**การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  -การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  -การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง | -จำนวนไฟฟ้า  สาธารณะเพิ่มขึ้น  -มีถนนที่ได้มาตรฐาน การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น | 54 | 54 | 54 | 54 | ปีละ 14 โครงการ | 1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก  2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา  4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า  5.พัฒนาระบบจราจร  6. พัฒนาแหล่งน้ำ | -โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า  สาธารณะ  -โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ  -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  -โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าแสงอาทิตย์  -โครงการก่อสร้างถนน คสล.  -โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  -โครงการซ่อมแซมถนน คสล.  -โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  -โครงการก่อสร้างร่องระบาย  -โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -โครงการวางท่อระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ  -โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพาน  -โครงการขยายผิวจราจร | กองช่าง | สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่** 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมท้องถิ่น | **3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | -เพิ่มประสิทธิ  ภาพการจัดการด้านสิ่งแวด  ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1.มีจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  2. มีระบบบำบัดน้ำเสีย  3. มีการบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | 14 | 14 | 14 | 14 | ปีละ 4 โครงการ | 1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม  2. การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย  3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย | 1. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดน้ำเสียของชุมชน  2. กำกับและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการให้เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย  3. ขุดลอกท่อระบายน้ำในชุมชนที่อุดตัน  4. ออกข้อบัญญัติควบคุม  5. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  6. ขุดลอกคลอง  ธรรมชาติให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  7. ส่งเสริม/สนับสนุน/ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  8. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ  10. จัดการบริการเพิ่มศักยภาพในการกำจัดขยะมูลฝอย  11. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอย | สำนักปลัด | กองช่าง |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่** 1  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | **4.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | -อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป | ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 6 | 6 | 6 | 6 | ปีละ 3 โครงการ | - การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 1.ส่งเสริม/สนับสนุนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีไทย  2. ส่งเสริม/สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย  4. ส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างทำนุบำรุงพุทธศาสนา  5.ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น  6..ส่งเสริมการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น งานอื่นๆ | สำนักปลัด | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4**  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | **5.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี | -ประชา  ชนปลอด  ภัยจากปัญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  -พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการที่ดี  -ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | -จำนวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น  - จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  -จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน | 21 | 21 | 21 | 21 | ปีละ 6 โครงการ | 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม | 1. ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่  3. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  4. ส่งเสริมสนับสนุนหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  5.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมการประชุมประชาคมแผนชุมชน  6.โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  7 ส่งเสริมประชาธิปไตยด้านพลเมือง  เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะ แก่บุคลากรอบต.นาสี  8.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ  9. สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม  11. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  12. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  13. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม | สำนักปลัด | กองสวัสดิการสังคม |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1**  การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | **6.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาคนและสังคม | -ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  -ประชาชนได้รับ  สวัสดิการที่ดีอย่างเพียงพอ | -ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษา  -ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการสงเคราะห์ | 26 | 26 | 26 | 26 | ปีละ 7 โครงการ | 1.การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  2.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน | และนอกระบบ  2.ส่งเสริม/สนับสนุนทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  3.ส่งเสริม/สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน  4. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริมนม  5. โครงการส่งเสริมกิจกรรมเข้าค่าย และเข้าร่วมมหกรรมทางการศึกษา  6. ส่งเสริม/สนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรม  1.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์และเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล  2. ส่งเสริมและสนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสตรี แม่บ้าน อสม. ภายในเขตเทศบาล  4. ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  5. ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์,ผู้ด้อยโอกาสภายในเขตเทศบาล  6. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  7. จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ | สำนักปลัด  กองสวัสดิการสังคม | กองสวัสดิการสังคม  สำนักปลัด |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความ**  **เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ อปท** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** | | | | **ความก้าว**  **หน้าของเป้าหมาย** | **กลยุทธ์** | **ผลผลิต/โครงการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบ** | **หน่วยสนับสนุน** |
| 61 | 62 | 63 | 64 |
| **ยุทธศาสตร์ที่**  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อมและพลังงานสู่ความยั่งยืน | **ยุทธศาสตร์ที่ 3**  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น | **7.ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา | -ส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการท่อง  เที่ยว  -ประชา  ชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง | -จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู  -จำนวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ | 9 | 9 | 9 | 9 | ปีละ 3 โครงการ | การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬา, นันทนาการ และการท่องเที่ยว | 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาโรงเรียนภายใน  6. ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการ  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ  4. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | สำนักปลัด | กองสวัสดิการสังคม |

**ส่วนที่ 5**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

**3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้**

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

*(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)*

**การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))**

**(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ**

การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

**โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้**

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

**4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

**4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต**

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

**4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา**

1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี

3) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4) องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ภาคผนวก**

**แบบที่ 1. การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1. เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ แล้ว

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการ**  **ดำเนินงาน** | **ไม่มีการ**  **ดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

**แบบที่ 2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานปี

------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2. รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนเมษายน

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ภายเดือนตุลาคมของทุกปี

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/2**

**แบบที่ 3/2** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด ปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1.เพศ (1) ชาย (2) หญิง

2.อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ปี (2) 20-30 ปี (3) 31-40 ปี

(4) 41 – 50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี

3.การศึกษา (1)ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาตอนต้น (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

(4)ปริญญาตรี (5) อื่นๆ

4.อาชีพหลัก (1)รับราชการ (2) เอกชน / รัฐวิสาหกิจ (3) ธุรกิจส่วนตัว

(4)นักเรียน /นักศึกษา (5) เกษตรกร (6) อื่นๆ

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

**การบันทึกข้อมูลแบบที่ 3/3**

**แบบที่ 3/3** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

**คำชี้แจง** : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจาก สิ้นสุดปีงบประมาณ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา**

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน เท่าใด

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน** | | | |
| **1 - 3** | **4 - 6** | **7 - 8** | **9-10** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ |  |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |  |
| 8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน |  |  |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |

แบบ ยท 03.

แบบ ยท 03.



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู