

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี**

**เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕49 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 และ ข้อ 30 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์บริหารส่วนตำบลนาสี ดังนี้

**วิสัยทัศน์ อบต.นาสี**

**“ชุมชนแห่งความสุข วิถีชีวิตพอเพียง”**

**วิสัยทัศน์การพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายปรารถนาอนาคตหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรอยู่กันอย่างสงบสุข  เป็นชุมชนเก่าแก่และมีความสามัคคี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตำบลนาสี

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี** มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

**การวางแผน**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | | **รวม 5 ปี** | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ  (บาท) |
| **1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | **2** | **80,000** | **2** | **80,000** | **2** | **80,000** | **2** | **80,000** | **2** | **80,000** | **10** | **400,000** |
| 1.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งชุมชน | **4** | **130,000** | **4** | **130,000** | **4** | **130,000** | **4** | **130,000** | **4** | **130,000** | **20** | **650,000** |
| **รวม** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **6** | **210,000** | **30** | **1,050,000** |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **-** | **-** | **-** | **-** | **28** | **27,947,770** | **22** | **25,572,330** | **18** | **23,272,330** | **68** | **76,792,430** |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **-** | **-** | **-** | **-** | **26** | **4,530,295** | **17** | **4,109,000** | **17** | **4,109,000** | **60** | **12,748,295** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **54** | **32,478,065** | **39** | **29,681,330** | **35** | **27,381,330** | **128** | **89,540,725** |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | **5** | **230,000** | **5** | **230,000** | **5** | **230,000** | **5** | **230,000** | **5** | **230,000** | **25** | **1,150,000** |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **5** | **290,000** | **5** | **290,000** | **5** | **290,000** | **5** | **290,000** | **5** | **290,000** | **25** | **1,450,000** |
| **รวม** | **10** | **520,000** | **10** | **520,000** | **10** | **520,000** | **10** | **520,000** | **10** | **520,000** | **50** | **2,600,000** |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **20** | **1,700,000** |
| **รวม** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **4** | **340,000** | **20** | **1,700,000** |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | **9** | **830,000** | **9** | **830,000** | **9** | **830,000** | **9** | **830,000** | **9** | **830,000** | **45** | **4,150,000** |
| 5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **30** | **2,850,000** |
| **รวม** | **15** | **1,400,000** | **15** | **1,400,000** | **15** | **1,400,000** | **15** | **1,400,000** | **15** | **1,400,000** | **75** | **7,000,000** |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | **7** | **3,350,000** | **7** | **3,350,000** | **7** | **3,350,000** | **7** | **3,350,000** | **7** | **3,350,000** | **35** | **16,750,000** |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **6** | **5,500,000** | **6** | **5,500,000** | **7** | **5,600,000** | **7** | **5,600,000** | **7** | **5,600,000** | **33** | **27,800,000** |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **6** | **570,000** | **30** | **2,850,000** |
| **รวม** | **19** | **9,420,000** | **19** | **9,420,000** | **20** | **9,520,000** | **20** | **9,520,000** | **20** | **9,520,000** | **98** | **47,400,000** |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **20** | **1,100,000** |
| **รวม** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **4** | **220,000** | **20** | **1,100,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **58** | **12,110,000** | **58** | **12,110,000** | **113** | **44,688,065** | **98** | **41,891,330** | **94** | **39,591,330** | **421** | **150,390,725** |

**การจัดทำงบประมาณ**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ **18,672,863** บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/**  **แผนงาน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ตั้งไว้** | **จำนวนเงิน** | **จำนวน**  **โครงการที่ดำเนิน**  **งาน** | **จำนวนเงิน**  **เบิกจ่าย** | **หน่วย**  **ดำเนินงาน** |
| **1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการเกษตร | **2** | **20,000** | **2** | **20,000** | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | **3** | **40,000** | **3** | **40,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **60,000** | **5** | **60,000** |  |
| **2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | **10** | **2,350,000** | **10** | **2,350,000** | กองช่าง |
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **16** | **3,358,000** | **16** | **3,358,000** | กองช่าง |
| **รวม** | **26** | **5,708,000** | **26** | **5,708,000** |  |
| **3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการเกษตร | **4** | **40,000** | **4** | **40,000** | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | **1** | **20,000** | **1** | **20,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **5** | **60,000** | **5** | **60,000** |  |
| **4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **3** | **260,000** | **3** | **260,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **3** | **260,000** | **3** | **260,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี** |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานทั่วไป | **6** | **1,184,917** | **6** | **1,184,917** | สำนักปลัด |
| 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง | **2** | **235,000** | **2** | **235,000** | กองคลัง |
| 5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน | **5** | **275,000** | **5** | **275,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **16** | **1,694,917** | **16** | **1,694,917** |  |
| **6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม** |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศึกษา | **9** | **3,684,196** | **9** | **3,684,196** | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | **7** | **9,027,200** | **7** | **9,027,200** | กองสวัสดิการสังคม |
| 6.3 แผนสาธารณสุข | **5** | **966,550** | **5** | **966,550** | กองสวัสดิการสังคม |
| **รวม** | **25** | **13,677,946** | **25** | **13,677,946** |  |
| **7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา** |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | **2** | **170,000** | **2** | **170,000** | สำนักปลัด |
| **รวม** | **2** | **170,000** | **2** | **170,000** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **82** | **18,672,863** | **73** | **18,672,863** |  |

...

**ช. ผลการดำเนินงาน**

อบต.นาสี ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

**โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100**

**โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.66**

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                             ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วิเชียร พูดเพราะ

(นายวิเชียร พูดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี